## TODO
Catégorie | Module | Nom page | Description | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Qui | Status
Paiement | Solde | Add | Formulaire d'ajout de solde | Affichage | 1h | 1h | 0h | 100% | Sariaka | 100%
Paiement | Solde | Add | Contrôleur et routes de gestion du solde | Base | 2h | 2h | 0h | 100% | Sariaka | 100%
Paiement | Solde | Add | Logique de stockage et validation du solde | Fonction | 1h | 1h | 0h | 100% | Sariaka | 100%
Authentification | Auth | Login | Page de connexion avec validation | Affichage | 1h | 1h | 0h | 100% | Fifaliana | 100%
Authentification | Auth | Login | Système de session et authentification | Base | 2h | 2h | 0h | 100% | Fifaliana | 100%
Régimes | Regime | Create | Interface wizard multi | Affichage | 3h | 3h | 0h | 100% | Jonathan | 100%
Régimes | Regime | Create | Contrôleur et gestion des étapes | Base | 2h | 2h | 0h | 100% | Jonathan | 100%
Régimes | Regime | Create | Logique de progression et validation wizard | Fonction | 3h | 3h | 0h | 100% | Jonathan | 100%
Régimes | Regime | Current | Template d'affichage du régime | Affichage | 2h | 2h | 0h | 100% | Sariaka | 100%
Régimes | Regime | Current | Logique de calcul du coût par type de paiement | Fonction | 2h | 2h | 0h | 100% | Sariaka | 100%
Dashboard | Dashboard | Dashboard | Graphiques et interface visuelle | Affichage | 3h | 3h | 0h | 100% | Fifaliana | 100%
Dashboard | Dashboard | Dashboard | Chargement et formatage des données | Fonction | 2h | 2h | 0h | 100% | Fifaliana | 100%
Dashboard | Dashboard | Dashboard | Modèle de données et requêtes | Base | 1h | 1h | 0h | 100% | Fifaliana | 100%
Profil | Profil | Profil | Interface de profil utilisateur | Affichage | 2h | 2h | 0h | 100% | Jonathan | 100%
Profil | Profil | Profil | Contrôleur et gestion du profil | Base | 2h | 2h | 0h | 100% | Jonathan | 100%
Profil | Profil | Display | Badge "Client Gold" pour paiements uniques | Affichage | 1h | 1h | 0h | 100% | Jonathan | 100%
Paiement | Solde | Current | Affichage du solde utilisateur | Affichage | 1h | 1h | 0h | 100% | Sariaka | 100%
Paiement | Solde | Current | Récupération et formatage du solde | Fonction | 1h | 1h | 0h | 100% | Sariaka | 100%
Calculs | Regime | Traitement | Modèle TraitementRegime et sélection de régime | Base | 2h | 2h | 0h | 100% | Fifaliana | 100%
Calculs | Regime | Traitement | Calcul du bonus sport (coefficient 0.15) | Fonction | 2h | 2h | 0h | 100% | Fifaliana | 100%
Calculs | Regime | Traitement | Calcul IMC et paramètres utilisateur | Fonction | 2h | 2h | 0h | 100% | Fifaliana | 100%
Validation | Regime | Create | Désactivation bouton jusqu'à validation | Affichage | 1h | 1h | 0h | 100% | Jonathan | 100%
Validation | Regime | Create | Fonction de validation des choix | Fonction | 2h | 2h | 0h | 100% | Jonathan | 100%
Assets | Dashboard | CSS/JS | Création dashboard.css | Base | 1h | 1h | 0h | 100% | Sariaka | 100%
Assets | Dashboard | CSS/JS | Création dashboard.js avec charts.js | Base | 1h | 1h | 0h | 100% | Sariaka | 100%
Affichage | Regime | Create | Slider fréquence sport avec valeur 17 | Affichage | 1h | 1h | 0h | 100% | Fifaliana | 100%
Affichage | Regime | Create | Fonction showStep() et navigation wizard | Fonction | 1h | 1h | 0h | 100% | Fifaliana | 100%
Calculs | Regime | Suggestion | Fonction computeTheoreticalDelta() | Fonction | 1h | 1h | 0h | 100% | Jonathan | 100%
Calculs | Regime | Suggestion | Affichage des projections poids/IMC | Affichage | 2h | 2h | 0h | 100% | Jonathan | 100%
Calculs | Regime | Suggestion | Cappages réalistes des pertes poids | Fonction | 1h | 1h | 0h | 100% | Jonathan | 100%
Logique | Regime | Suggestion | Fonction chooseRegimeForGoal() avec adapté/non adapté | Fonction | 1h | 1h | 0h | 100% | Sariaka | 100%
Logique | Regime | Suggestion | Fallback regime alternatif si non adapté | Affichage | 1h | 1h | 0h | 100% | Sariaka | 100%
Logique | Regime | Suggestion | Calcul durée estimée avec suggestDuration() | Fonction | 1h | 1h | 0h | 100% | Sariaka | 100%
UI/UX | Regime | Create | Préremplissage boîtes suggestion avec données initiales | Affichage | 1h | 1h | 0h | 100% | Fifaliana | 100%
UI/UX | Regime | Create | Logique computeConseilSuggestion() et computePersoSuggestion() | Fonction | 1h | 1h | 0h | 100% | Fifaliana | 100%
Paiement | Regime | Payment | Vérification solde suffisant | Fonction | 1h | 1h | 0h | 100% | Jonathan | 100%
Paiement | Regime | Payment | Déduction automatique du solde | Fonction | 1h | 1h | 0h | 100% | Jonathan | 100%
Paiement | Regime | Payment | Distinction paiement unique vs abonnement | Base | 1h | 1h | 0h | 100% | Jonathan | 100%